## Hoja1
NRO | TAREA ID | AREA IMPLICADA | REQUERIMIENTO FUNCIONAL | PRIORIDAD | NRO | TAREA ID | TAREAS | TIPO DE TAREA | CANTIDAD DE TIEMPO (DIAS) | ESTADO
1 | RF - 1 | Administrador y gerencia | Gestión de usuarios: Permite crear, leer, eliminar,actualizar usuarios. | Alta | 1 | 1.1 | Reunion con los encargados de la institutción | Analisis | 2 | Terminado
2 | RF - 2 | Administrador y gerencia | Asinación de roles: El administrador podrá asignar un rol de acceso a los datos. | Alta | 2 | 1.2 | Analisas de requerimientos para el desarrollo de sistemas. | Analisis | 1 | Terminado
3 | RF - 3 | Producción | Registro de materiales y productos: Permite registrar los actvos fijos y materiales, con la opción registrar, leer, eliminar, y actualizar | Alta | 3 | 1.3 | Asignacion de roles de usuario y acceso a diferentes módulos. | Analisis | 1 | Terminado
4 | RF - 4 | Administración | Registro de comprar o abastecimiento de material | Alta | 4 | 1.4 | Diseño de base de datos para el modulo usuarios | Desarrollo | 2 | Terminado
5 | RF - 5 | Ventas | Registro de ventas: El encargado (a) del area podra registrar las ventas realzadas | Alta | 5 | 1.5 | Desarrollo de back end para registro, actualización, eliminación, lectura de usuarios | Desarrollo | 2 | Terminado
6 | RF - 6 | Ventas | Generar recicbo:Se podrá generar un recibo con los detalles del pedido, detalles de la imprenta y datos del cliente. | Alta | 6 | 1.6 | Desarrollo de atenticación de usuarios , atravez de un token y microservicios. | Desarrollo | 5 | Terminado
7 | RF - 7 | Ventas | Generar orden de trabajo: Una vez obtenido el detalle del pedido, se podrá generar una orden de trabajo. | Alta | 7 | 1.7 | Desarrollo de interfaz gráfica login y para el registro de usuarios. | Desarrollo y diseño | 3 | Terminado
8 | RF - 8 | Ventas | Reporte de ventas. | Alta | 8 | 1.8 | Diseño de interfaz grafica de menu y pagina de inicio | Desarrollo y diseño | 3 | Terminado
9 | RF - 9 | Administracion | Reporte de inventario. | Alta | 9 | 1.9 | Conexión de front end y back end | Desarrollo | 3 | Terminado
10 | RF - 10 | Gerencia y administración | Seguimiento al area de producción. | Alta
11 | RF - 11 | Producción | Plataforma web: Se mostrará información de la empresa, ademas de los catálogos y promociones de los productos ofrecidos a los clientes. | Media
| Columna1 | NOMBRE | VERSIÓN
| BASE DE DATOS | PgAdmin | 4
|  | PostgreSQL | 14
| BACK END | Visual Studio Comunity 2022 | 4.8.40
|  | .NET Core | 6
| FRONTEND | Angular | 13.3.5
|  | Boostrap | 5
|  | Visual Studio Code | 1.67.1
|  | NOMBRE | VERSIÓN
| BASE DE DATOS | PgAdmin | 4 |  | NRO | ENTORNO | NOMBRE | VERSION | PRIORIDAD
|  | PostgreSQL | 14 |  | 1 | RF - 1 | Administrador y gerencia | Gestión de usuarios: Permite crear, leer, eliminar,actualizar usuarios. | Alta
| BACK END | Visual Studio Comunity 2022 | 4.8.40 |  | 2 | RF - 2 | Administrador y gerencia | Asinación de roles: El administrador podrá asignar un rol de acceso a los datos. | Alta
|  | .NET Core | 6 |  | 3 | RF - 3 | Producción | Registro de materiales y productos: Permite registrar los actvos fijos y materiales, con la opción registrar, leer, eliminar, y actualizar | Alta
|  | Angular | 13.3.5 |  | 4 | RF - 4 | Administración | Registro de comprar o abastecimiento de material | Alta
| FRONT END | TypeScript | 4.6.4 |  | 5 | RF - 5 | Ventas | Registro de ventas: El encargado (a) del area podra registrar las ventas realzadas | Alta
|  | NgPrime | 4.1 |  | 6 | RF - 6 | Ventas | Generar recicbo:Se podrá generar un recibo con los detalles del pedido, detalles de la imprenta y datos del cliente. | Alta
|  | Boostrap | 5.1 |  | 7 | RF - 7 | Ventas | Generar orden de trabajo: Una vez obtenido el detalle del pedido, se podrá generar una orden de trabajo. | Alta
|  | Visual Studio Code | 1.67.1 |  | 9 | RF - 9 | Administracion | Reporte de inventario. | Alta
| DISPOSITIVOS PROBADOS | Asus Core i7 | Windows 10 |  | 10 | RF - 10 | Gerencia y administración | Seguimiento al area de producción. | Alta
|  | Hp245 | Windows 10 |  | 11 | RF - 11 | Producción | Plataforma web: Se mostrará información de la empresa, ademas de los catálogos y promociones de los productos ofrecidos a los clientes. | Media
| AREA | ROLES | DESCRIPCIÓN
| ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | admin | Persona designada por la empresa para administrar a los permisos de los accesos del sistema, y configurar los parametros del sistema.
| GERENTE GENERAL | admin | Gestiona los pedidos, ventas, y compras del inventario.
| PRODUCCIÓN | produccion | Es la persona que se encarga de actualizar el inventario, y realizar la producción de los pedidos, además realiza reportes de despacho y gestión de pedidos.
| VENTAS | ventas | Persona encargada de la logistica de proveedores y productos, administra la pagina web comercial, y encargada de hablar con los clientes.
| CONTABILIDAD | contab | Es la persona que supervisa los proyectos en ejecución a traves de los reportes generados.